Приложение к приказу от 22 марта 2023г № 54-Д

«Об утверждении плана работы МБОУ-лицея №22 г. Орла по введению и реализации

обновленного ФГОС СОО».

План работы по введению и реализации   
обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования   
в МБОУ-лицее № 22 г.Орла

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели реализации |
| 1. **Организационное обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 1.1 | Разработка и издание приказа  о создании рабочей группы по введению и реализации обновленного ФГОС СОО в МБОУ-лицее № 22 г.Орла | март  2023 года | Зам.директора по УВР  Директор | Приказ « О создании рабочей группы по введению и реализации обновленного ФГОС СОО»  Определен состав рабочей группы . |
| 1.2 | Контроль за разработкой  плана работы  по введению и реализации обновленного ФГОС СОО | Март  2023 года | Зам. директора по УВР Иванцова О.М. | Размещение плана работы  по введению и реализации обновленного ФГОС СОО на официальном сайте лицея в сети «Интернет» |
| 1.3 | Участие в региональных и муниципальных совещаниях по организационному  и методическому сопровождению деятельности по введению обновленного ФГОС СОО | Февраль-май  2023 года | Чрены Рабочей группы по введению и реализации обновленного ФГОС СОО | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 1.4 | Проведение общешкольного родительского собрания для будущих десятиклассников,посвященных переходу на обновленные ФГОС СОО | Май 2023г | Зам. директора по УВР Иванцова О.М.  Зам. директора по ВР Потороча Н.И. | Протокол родительского собрания |
| 1.5 | Проведение общешкольных родительских собраний, посвященных переходу на обновленные ФГОС СОО | 2023г-2024г | Зам. директора по УВР  Директор | Протоколы родительских собраний |
| 1.6 | Обеспечение участия педагогических работников в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Февраль-май 2023 года | Управление образования  МИМЦ  Общеобразовательные организации | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальной, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО |
| 1.7 | Самооценка готовности МБОУ-лицея №22г.Орла к реализации обновленного ФГОС СОО (условия, ресурсное обеспечение реализации образовательных программ) | Февраль-март  2023 года | Зам. директора по УВР Иванцова О.М.  Зам.директора по УВР Просветова А.А. | Проведена самооценка готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации |
| 1.8 | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя  к реализации обновленного ФГОС СОО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн-конструкторы рабочих программ, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленного ФГОС СОО) | Апрель-август 2023 года | Зам. директора по УВР Иванцова О.М.  Зам.директора по УВР Просветова А.А. | Синхронизация процессов введения и реализации обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 1.9 | Участие в федеральном мониторинге готовности и реализации обновленного ФГОС СОО | Апрель  2023 года;  далее в соответствии с установленными сроками | Зам. директора по УВР Иванцова О.М.  Зам.директора по УВР Просветова А.А. | Проведение контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации |
| 1.10 | Участие в мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Апрель  2023 год;  август  2023 года | Зам. директора по УВР Иванцова О.М.  Зам.директора по УВР Просветова А.А. | Составление перечня дефицитов и их ликвидации |
| 1.11 | Определение списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых  в образовательном процессе  и соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений | в соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников | Зам. директора по УВР Иванцова О.М.  Зам.директора по УВР Просветова А.А.  Педагог-биьлиотекарь Голик А.Н. | Библиотеки укомплектованы учебниками, учебными пособиями по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО  в соответствии с Федеральным перечнем учебников; обучающиеся обеспечены учебниками, учебными пособиями по всем учебным предметам, входящим  в учебные планы в соответствии с обновленным ФГОС СОО |
| 1. **Нормативное обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 2.1 | Изучение нормативно-правовых документов, инстркутивно-методических писем федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО | Февраль  2023 года – июнь 2024 года | Зам. директора по УВР Иванцова О.М.  Зам.директора по УВР Просветова А.А. | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО |
| 2.2 | Разработка и утверждение плана работы общеобразовательной организации  по введению и реализации обновленного ФГОС СОО | Февраль-март 2023 года | Зам. директора по УВР Иванцова О.М. | Разработан и утвержден план работы общеобразовательной организации по введению  и реализации обновленного ФГОС СОО  в общеобразовательной организации |
| 2.3 | Приведение нормативной базы (локальных актов) общеобразовательной организации в соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО, внесение необходимых изменений | Февраль-август  2023 года | Зам. директора по УВР Иванцова О.М.  Зам.директора по УВР Просветова А.А. | Нормативная база приведена в соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО, внесены необходимые изменения в локальные акты общеобразовательной организации |
| 2.4 | Определение дефицитов при создании условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии  с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательной деятельности  и способов их ликвидации | Февраль-март  2023 года | Зам. директора по УВР Иванцова О.М.  Зам.директора по УВР Просветова А.А. | Разработан и реализован комплекс мероприятий  по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО. |
| 2.5 | Обеспечение кадровых, материально-технических условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования, соответствующей требованиями обновленного ФГОС СОО | Август  2023 года | Зам.директора по УВР Просветова А.А. | Составлен план-график прохождения курсов ПК  Аналитические отчеты |
| **III. Методическое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 3.1 | Разработка плана методической работы, обеспечивающего сопровожденние постепенного введения обновленного ФГОС СОО | Февраль  2023 года – август  2024 года | Зам.директора по УВР Просветова А.А. | План методической работы постепенного ведения обновленного ФГОС СОО |
| 3.2 | Участие педагогических работников  в региональных мероприятиях  по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО (конференции, марафоны, вебинары, семинары, мастер-классы и т.п.) | Январь  2023 года – август  2024 года | Управление образования  Зам. директора по УВР Иванцова О.М.  Зам.директора по УВР Просветова А.А. | Создание условий для совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников лицея. |
| 3.3 | Участие в региональном инструктаже управленческих команд общеобразовательных организаций  по использованию методических рекомендаций по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Май-июнь  2023 года | Управление образования  Представители Рабочей группы по введению и реализации обновленного ФГОС СОО | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения и реализации обновленного ФГОС СОО |
| 3.4 | Проведение муниципальных образовательных научно-методических мероприятий по актуальным вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО (конференции, марафоны, вебинары, семинары, мастер-классы  и т.п.) | Январь  2023 года – август  2024 года | Управление образования  МИМЦ  Общеобразовательные организации | Созданы площадки для обсуждения общих  в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 3.5 | Разработка плана внутришкольных методических мероприятий  с ориентацией на рассмотрение  и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленного ФГОС СОО, сформированы методические группы  по всем направлениям функциональной грамотности | Март-апрель 2023 года | Зам. директора по УВР Иванцова О.М.  Зам.директора по УВР Просветова А.А. | Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 3.6 | Проведение заседаний педагогических советов по вопросам введения  и реализации обновленного ФГОС СОО | Май 2023 года | Директор  Зам. директора по УВР Иванцова О.М.  Зам.директора по УВР Просветова А.А. | Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 3.7 | Проведение заседаний методических объединений (кафедр) педагогических работников по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Январь  2023 года – август  2024 года | Руководители методических объединений(кафедр) | Сформированы графики проведения, определены темы, проведены заседания методических объединений (кафедр) . |
| 3.8 | Обновление учебно-методической документации в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО | Май-август  2023 года | Зам. директора по УВР Иванцова О.М.  Зам.директора по УВР Просветова А.А.  Руководители МО | Обновлена учебно-методическая документация в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО |
| 3.9 | Организация включения  в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Март-август  2023 года | Зам.директора по УВР Просветова А.А.  Руководители МО | Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 3.10 | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | Июнь-декабрь 2023 года | Зам. директора по УВР Иванцова О.М.  Зам.директора по УВР Просветова А.А.  Руководители МО | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 3.11 | Информационно-методическое сопровождение плана работы лицея по введению и реализации обновленного ФГОССОО | Февраль  2023 года – август  2024 года | Зам.директора по УВР Просветова А.А. | Материалы по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО размещены на официальном сайте лицея в сети «Интернет» в тематической рубрике |
| **IV. Кадровое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 4.1 | Участие руководителя, заместителей руководителя,педагогов, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования,  в повышении квалификации  по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Март-октябрь 2023 года | Зам.директора по УВР Просветова А.А. | Педагогические работники повысили квалификацию по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО; |
| 4.2 | Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО | Март-август  2023 года | Зам.директора по УВР Просветова А.А | Разработан и реализован план-график курсовой подготовки управленческих кадров  и педагогических работников, реализующих ООП СОО |
| 4.3 | Осуществление повышения квалификации управленческой  и педагогической команд по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО | Март-август  2023 года | Зам. директора по УВР Иванцова О.М.  Зам.директора по УВР Просветова А.А. | Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС СОО |
| **V. Информационное обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 5.1 | Проведение классных родительских собраний в 10-11 классах  с информацией об обучении  по обновленному ФГОС СОО | Апрель-май 2023 года | Зам. директора по УВР Иванцова О.М.  Зам. директора по ВР Потороча Н.И. | Родители (законные представители) проинформированы об обучении по обновленному ФГОС СОО |
| 5.2 | Информирование общественности через средства массовой информации  о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО | Январь  2023 года – август  2024 года | Зам.директора по УВР Просветова А.А  Методист Бурцева К.В. | В сети «Интернет» размещены общедоступные материалы для участников образовательных отношений |
| 5.3 | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, размещение на сайтах общеобразовательных организаций информационных материалов | Январь  2023 года – август  2024 года | Общеобразовательные организации | В сети «Интернет» размещены общедоступные материалы для участников образовательных отношений |