Приложение к приказу от 22 марта 2023г № 54-Д

«Об утверждении плана работы МБОУ-лицея №22 г. Орла по введению и реализации

обновленного ФГОС СОО».

План работы по введению и реализации
обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в МБОУ-лицее № 22 г.Орла

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели реализации |
| 1. **Организационное обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО**
 |
| 1.1 | Разработка и издание приказа о создании рабочей группы по введению и реализации обновленного ФГОС СОО в МБОУ-лицее № 22 г.Орла | март 2023 года | Зам.директора по УВРДиректор |  Приказ « О создании рабочей группы по введению и реализации обновленного ФГОС СОО»Определен состав рабочей группы .  |
| 1.2 | Контроль за разработкой плана работы по введению и реализации обновленного ФГОС СОО | Март2023 года | Зам. директора по УВР Иванцова О.М. | Размещение плана работы по введению и реализации обновленного ФГОС СОО на официальном сайте лицея в сети «Интернет» |
| 1.3 | Участие в региональных и муниципальных совещаниях по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению обновленного ФГОС СОО  | Февраль-май 2023 года |  Чрены Рабочей группы по введению и реализации обновленного ФГОС СОО | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 1.4 |  Проведение общешкольного родительского собрания для будущих десятиклассников,посвященных переходу на обновленные ФГОС СОО  |  Май 2023г | Зам. директора по УВР Иванцова О.М.Зам. директора по ВР Потороча Н.И. | Протокол родительского собрания |
| 1.5 | Проведение общешкольных родительских собраний, посвященных переходу на обновленные ФГОС СОО | 2023г-2024г | Зам. директора по УВРДиректор | Протоколы родительских собраний |
| 1.6 | Обеспечение участия педагогических работников в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО  | Февраль-май 2023 года | Управление образованияМИМЦОбщеобразовательные организации  | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальной, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО  |
| 1.7 | Самооценка готовности МБОУ-лицея №22г.Орла к реализации обновленного ФГОС СОО (условия, ресурсное обеспечение реализации образовательных программ) | Февраль-март 2023 года |  Зам. директора по УВР Иванцова О.М.Зам.директора по УВР Просветова А.А. | Проведена самооценка готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации |
| 1.8 | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленного ФГОС СОО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн-конструкторы рабочих программ, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленного ФГОС СОО) | Апрель-август 2023 года | Зам. директора по УВР Иванцова О.М.Зам.директора по УВР Просветова А.А. | Синхронизация процессов введения и реализации обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 1.9 | Участие в федеральном мониторинге готовности и реализации обновленного ФГОС СОО | Апрель 2023 года; далее в соответствии с установленными сроками | Зам. директора по УВР Иванцова О.М.Зам.директора по УВР Просветова А.А. | Проведение контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации |
| 1.10 | Участие в мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Апрель 2023 год; август 2023 года | Зам. директора по УВР Иванцова О.М.Зам.директора по УВР Просветова А.А. |  Составление перечня дефицитов и их ликвидации |
| 1.11 | Определение списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений | в соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников | Зам. директора по УВР Иванцова О.М.Зам.директора по УВР Просветова А.А.Педагог-биьлиотекарь Голик А.Н. | Библиотеки укомплектованы учебниками, учебными пособиями по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников; обучающиеся обеспечены учебниками, учебными пособиями по всем учебным предметам, входящим в учебные планы в соответствии с обновленным ФГОС СОО |
| 1. **Нормативное обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО**
 |
| 2.1 |  Изучение нормативно-правовых документов, инстркутивно-методических писем федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО | Февраль 2023 года – июнь2024 года | Зам. директора по УВР Иванцова О.М.Зам.директора по УВР Просветова А.А. | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО |
| 2.2 | Разработка и утверждение плана работы общеобразовательной организации по введению и реализации обновленного ФГОС СОО | Февраль-март 2023 года | Зам. директора по УВР Иванцова О.М. | Разработан и утвержден план работы общеобразовательной организации по введению и реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации |
| 2.3 | Приведение нормативной базы (локальных актов) общеобразовательной организации в соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО, внесение необходимых изменений | Февраль-август 2023 года | Зам. директора по УВР Иванцова О.М.Зам.директора по УВР Просветова А.А. | Нормативная база приведена в соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО, внесены необходимые изменения в локальные акты общеобразовательной организации |
| 2.4 | Определение дефицитов при создании условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательной деятельности и способов их ликвидации | Февраль-март2023 года | Зам. директора по УВР Иванцова О.М.Зам.директора по УВР Просветова А.А. | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО. |
| 2.5 | Обеспечение кадровых, материально-технических условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования, соответствующей требованиями обновленного ФГОС СОО  | Август 2023 года | Зам.директора по УВР Просветова А.А. | Составлен план-график прохождения курсов ПКАналитические отчеты |
| **III. Методическое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО** |
| 3.1 | Разработка плана методической работы, обеспечивающего сопровожденние постепенного введения обновленного ФГОС СОО | Февраль 2023 года – август 2024 года | Зам.директора по УВР Просветова А.А. | План методической работы постепенного ведения обновленного ФГОС СОО |
| 3.2 | Участие педагогических работников в региональных мероприятиях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО (конференции, марафоны, вебинары, семинары, мастер-классы и т.п.) | Январь 2023 года – август 2024 года |  Управление образованияЗам. директора по УВР Иванцова О.М.Зам.директора по УВР Просветова А.А. |  Создание условий для совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников лицея. |
| 3.3 | Участие в региональном инструктаже управленческих команд общеобразовательных организаций по использованию методических рекомендаций по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Май-июнь 2023 года | Управление образования Представители Рабочей группы по введению и реализации обновленного ФГОС СОО  | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения и реализации обновленного ФГОС СОО  |
| 3.4 | Проведение муниципальных образовательных научно-методических мероприятий по актуальным вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО (конференции, марафоны, вебинары, семинары, мастер-классы и т.п.) | Январь 2023 года – август 2024 года | Управление образованияМИМЦОбщеобразовательные организации | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 3.5 | Разработка плана внутришкольных методических мероприятий с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленного ФГОС СОО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности | Март-апрель 2023 года | Зам. директора по УВР Иванцова О.М.Зам.директора по УВР Просветова А.А. | Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 3.6 | Проведение заседаний педагогических советов по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО | Май 2023 года | ДиректорЗам. директора по УВР Иванцова О.М.Зам.директора по УВР Просветова А.А. | Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 3.7 | Проведение заседаний методических объединений (кафедр) педагогических работников по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Январь 2023 года – август 2024 года |  Руководители методических объединений(кафедр) | Сформированы графики проведения, определены темы, проведены заседания методических объединений (кафедр) . |
| 3.8 | Обновление учебно-методической документации в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО  | Май-август 2023 года | Зам. директора по УВР Иванцова О.М.Зам.директора по УВР Просветова А.А. Руководители МО | Обновлена учебно-методическая документация в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО |
| 3.9 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО  | Март-август 2023 года | Зам.директора по УВР Просветова А.А. Руководители МО | Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 3.10 | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | Июнь-декабрь 2023 года | Зам. директора по УВР Иванцова О.М.Зам.директора по УВР Просветова А.А. Руководители МО | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 3.11 | Информационно-методическое сопровождение плана работы лицея по введению и реализации обновленного ФГОССОО  | Февраль 2023 года – август 2024 года | Зам.директора по УВР Просветова А.А. | Материалы по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО размещены на официальном сайте лицея в сети «Интернет» в тематической рубрике |
| **IV. Кадровое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО** |
| 4.1 | Участие руководителя, заместителей руководителя,педагогов, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования, в повышении квалификации по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО  | Март-октябрь 2023 года | Зам.директора по УВР Просветова А.А. | Педагогические работники повысили квалификацию по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО;  |
| 4.2 | Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО  | Март-август2023 года | Зам.директора по УВР Просветова А.А | Разработан и реализован план-график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО |
| 4.3 | Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО | Март-август2023 года | Зам. директора по УВР Иванцова О.М.Зам.директора по УВР Просветова А.А. | Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС СОО |
| **V. Информационное обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО** |
| 5.1 | Проведение классных родительских собраний в 10-11 классах с информацией об обучении по обновленному ФГОС СОО  | Апрель-май 2023 года | Зам. директора по УВР Иванцова О.М.Зам. директора по ВР Потороча Н.И. | Родители (законные представители) проинформированы об обучении по обновленному ФГОС СОО  |
| 5.2 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО  | Январь 2023 года – август 2024 года | Зам.директора по УВР Просветова А.АМетодист Бурцева К.В. | В сети «Интернет» размещены общедоступные материалы для участников образовательных отношений |
| 5.3 | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, размещение на сайтах общеобразовательных организаций информационных материалов | Январь 2023 года – август 2024 года | Общеобразовательные организации | В сети «Интернет» размещены общедоступные материалы для участников образовательных отношений  |