План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – лицея № 22 имени А.П.Иванова города Орла на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной  деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления  образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием ФИО и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия | | |
| Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации | |
| 1. Открытость и доступность информации об образовательной организации | | | | | | | |
| 1 | Несоответствие информации на официальном сайте организации требованиям нормативно-правовых актов. | Поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в помещении и на официальном сайте МБОУ- лицея № 22 г.Орла, повысить качество содержания информации, актуализация информации на официальном сайте в сети Интернет путем своевременного обновления  информации об образовании на сайте в сети Интернет | Постоянно | Просветова А.А., заместитель директора по УВР | Информация на сайте приведена в соответствие с требованиями нормативных правовых актов |  | |
| 2. Комфортность условий предоставления услуг в образовательной организации | | | | | | | |
|  | Замечаний нет |  |  |  |  |  | |
| 3. Доступность услуг для инвалидов в образовательной организации | | | | | | | |
| 1 | Недостаточный уровень доступности образовательной деятельности для инвалидов | Развитие инфраструктуры образовательной организации с целью обеспечения условий организации обучения и воспитания детей с ограниченными  возможностями здоровья и инвалидов. | В течение года | Савенкова Е.И., заместитель директора по АХР |  |  | |
| 2 | Отсутствие выделенных стоянок  для автотранспортных средств инвалидов. | С целью обеспечения на прилегающей  территории выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов будет направлен запрос в Администрацию города Орла, так как согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» .Вместе с тем, в соответствии со ст. 16 п. 5 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального, городского округа относится создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест). | 01.09.2023 | Савенкова Е.И., заместитель директора по АХР |  |  | |
| 3 | Отсутствие сменных кресел-  колясок | Определение источников  финансирования для приобретения сменного кресла - коляски | 01.09.2023 | Савенкова Е.И., заместитель директора по АХР |  |  | |
| 4 | Отсутствие возможности  предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика  (тифлосурдопереводчика). | При поступлении в образовательную организацию лиц, нуждающихся в услугах сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), будет заключен контракта с организацией, предоставляющей услуги сурдо/тифлосурдоперевода | 01.09.2023 | Просветова А.А., заместитель директора по УВР |  |  | |
| 5 | Отсутствие дублирования для  инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной  информации. | При определении источников финансирования обеспечить условия доступности  для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной  информации | 01.09.2023 | Савенкова Е.И., заместитель директора по АХР |  |  | |
| 4. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации | | | | | | | |
|  | Замечаний нет |  |  |  |  | |  |
| 5.Удовлетворенность условиями оказания услуг в образовательной организации | | | | | | | |
|  | Замечаний нет |  |  |  |  | |  |